## Tabelle1
IPERKA-Phase | Aufgabe | Sollzeit in Stunden | Istzeit in Stunden | Soll-Ist Differenz | Status | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[6 empty] | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 1 | 1 | 0 | pendent
[16 empty] | Farbe | Bedeutung
| Kriterienkatalog studieren | 2 | 2 | 0 | pendent | [11 empty] | Sollzeit
Istzeit
| Leitfaden studieren | 1 | 1 | 0 | pendent | [11 empty] | Meilenstein
Planen | Expertenbesuch | 1 |  | -1 | pendent
| Soll-Zeitplan erstellen | 2 | 2 | 0 | pendent
| Testkonzept erstellen | 2 | 1 | -1 | pendent
Entscheiden | Kontextdiagramm erstellen | 1 |  | -1 | pendent
| Mockup erstellen | 4 |  | -4 | pendent
| User Stories erstellen | 1 |  | -1 | pendent
| Testfälle definieren | 1 |  | -1 | pendent
Realisieren | M1: Login und Registrierung implementieren | 4 |  | -4 | pendent
| M2: Kalender implementieren | 8 |  | -8 | pendent
| M3: Deployment-Anleitung schreiben | 1 |  | -1 | pendent
| M4: Code deployen | 5 |  | -5 | pendent
| Kalender als ICS-Datei herunterladen | 12 |  | -12 | pendent
| Dashboard implementieren | 6 |  | -6 | pendent
| Analysenseite implementieren | 6 |  | -6 | pendent
| Backup von Datenbank erstellen | 1 |  | -1 | pendent
| Dokumentation überarbeiten | 10 |  | -10 | pendent
Kontrollieren | Tests durchführen | 2 |  | -2 | pendent
| M5: Kontrollieren und Abschliessen aller PA-Dokumente | 1 |  | -1 | pendent
Auswerten | Tests auswerten | 1 |  | -1 | pendent
| Auswertung Zeitplan Soll/Ist | 1 |  | -1 | pendent
| Eintrag ins Tagesjournal | 5 |  | -5 | pendent
| Schlusswort | 1 |  | -1 | pendent
| Total | 80 | 7 | -73