## Soll-Ist-Zeitplan
IPERKA-Phase | Aufgabe | Sollzeit (h) | Istzeit (h) | Differenz | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[5 empty] | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 1 | 1 | 0
[15 empty] | Farbe | Bedeutung
| Kriterienkatalog studieren | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | Sollzeit
Istzeit
| Leitfaden studieren | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | Meilenstein
Planen | Expertenbesuch | 1 | 1 | 0
| Soll-Zeitplan erstellen | 2 | 2 | 0
| Testkonzept erstellen | 2 | 1 | -1
Entscheiden | Kontextdiagramm erstellen | 1 | 1 | 0
| Mockup erstellen | 4 | 3 | -1
| User Stories erstellen | 1 | 1 | 0
| Testfälle definieren | 1 | 1 | 0
Realisieren | M1: Login und Registrierung implementieren | 4 | 5 | 1
| M2: Kalender implementieren | 8 | 10 | 2
| M3: Deployment-Anleitung schreiben | 2 | 1 | -1
| M4: Code deployen | 4 |  | -4
| Kalender als ICS-Datei herunterladen | 12 | 12 | 0
| Dashboard implementieren | 6 | 5 | -1
| Analysenseite implementieren | 6 | 5 | -1
| Backup von Datenbank erstellen | 1 |  | -1
| Dokumentation überarbeiten | 10 |  | -10
Kontrollieren | Tests durchführen | 2 | 2 | 0
| M5: Kontrollieren und Abschliessen aller PA-Dokumente | 1 |  | -1
Auswerten | Tests auswerten | 1 | 1 | 0
| Auswertung Zeitplan Soll/Ist | 1 |  | -1
| Eintrag ins Tagesjournal | 5 |  | -5
| Schlusswort | 1 |  | -1
| Total | 80 | 55 | -25

## Meilensteine
Datum | Meilenstein | IPERKA-Phase | Beschreibung
2024-02-22 | Meilenstein 1 (M1) | Realisieren | Login und Registrierung implementieren
2024-02-23 | Meilenstein 2 (M2) | Realisieren | Kalender implementieren
2024-02-28 | Meilenstein 3 (M3) | Realisieren | Deployment-Anleitung schreiben
2024-03-01 | Meilenstein 4 (M4) | Realisieren | Code deployen
2024-03-01 | Meilenstein 5 (M5) | Kontrollieren | Kontrollieren und Abschliessen aller PA-Dokumente